## 装修项目预算表
广西森工桂润有限公司员工宿舍修缮工程报价单
工程地址：贺州市八步区信都镇广西森工桂润人造板有限公司-员工宿舍
序号 | 项目名称 | 工作内容说明 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 小计 (元) | 备注
1 | 墙面刮腻子（批灰） | 墙面基层清洁处理，破损批刮腻子，打磨平整，喷涂乳胶漆，腻子和辅料及垃圾清运 | ㎡ | 4800 |  | 0 | 1.此报价为包工包料总报价（所有使用材料必须符合国家环保标准），含场地清理、税费等。 2.合同签订之日起5个工作日内，甲方需向乙方预付40%工程款作为工程启动资金；工程全部完工后，双方按照实际完成的工程数量及合同约定标准进行验收，验收合格后，甲方在约定验收完成之日起5个工作日内支付至总工程款的90%（含已预付的30%）；同时预留总工程款的10%作为质保金，质保期为6个月，自工程验收合格之日起计算；质保期满后，若工程未出现任何质量问题，且乙方已按约定完成质保义务，甲方需在质保期满后10个工作日内将预留的10%质保金一次性无息支付给乙方。 3.该工程分2期完成，总时间需控制在40天内。（第一期为3楼A栋、1楼共34间，第二期为2楼、3楼B栋共32间）。
2 | 单包钢质门安装 | 安装新单包钢质门（包含门套、五金、打胶） | 樘 | 66 |  | 0
3 | 拆除旧门 | 拆除旧门体、非破坏性拆除，并清理至指定地点 | 樘 | 66 |  | 0
4 | 卫生间沉箱拆除 | 拆除原有沉箱及内部回填物，包含人工及垃圾清运 | 个 | 44 |  | 0
5 | 卫生间防水工程及沉箱回填 | 沉箱及墙面基层清理，刷涂防水涂料，闭水测试，使用建筑废渣回填，表面水泥砂浆找平，包含材料和人工 | 个 | 44 |  | 0
6 | 卫生间地面瓷砖铺贴及蹲便器安装 | 300*300瓷砖铺贴，包含水泥，沙等材料和人工，安装新蹲便器，包含蹲便器 | 个 | 44 |  | 0
7 | 铝合金推拉窗 | 普通铝合金1.1推拉窗，含沙网（含五金、安装辅料） | ㎡ | 340 |  | 0
8 | 玻璃 | 5厘白玻钢化 | ㎡ | 340 |  | 0
9 | 安装 | 人工 | ㎡ | 340 |  | 0
10 | 小计 |  |  |  |  | 0
11 | 税金 |  |  |  |  | 0
12 | 合计总价 |  |  |  |  | 0